## Sheet1
Datum | Gedeelte | Inhoud | Tijd | Totale tijd
2016-10-14 | DES | inspiratie zoeken | 2 | 97.5
2016-10-15 | DES | Dossier, poster en presentatie starten | 3
2016-10-16 | DES | ideeënbord + style tile | 1
2016-10-17 | DES | Wireframe + briefing in dossier | 2
2016-10-18 | DES | afwerken en vervolledigen dossier | 5
2016-10-21 | DES | opstellen database | 4
2016-10-26 | DES | afewerken database | 5
2016-11-02 | DEV | start backoffice | 3
2016-11-03 | DEV | controllers backoffice | 6
2016-11-04 | DEV | aanpassingen backoffice | 4
2016-11-10 | DEV | Models | 3.5
2016-11-17 | DEV | alle bestanden aanpassen door verandering groep met simon | 5
2016-11-21 | DEV | aanpassingen backoffice | 1
2016-11-23 | DEV | create by cities | 4
2016-11-24 | DEV | Edit en delete bij cities | 3
2016-11-28 | DEV | Edit, delete en create afwerken bij cities | 3
2016-11-29 | DEV | bugfixes cities | 1.5
2016-12-02 | DEV | aanpassingen cities | 2
2016-12-04 | DEV | afwerking cities | 3
2016-12-05 | DEV | cities compleet af | 1
2016-12-05 | DEV | repo opruimen, en dergelijke | 1
2016-12-06 | DEV | afwerken region en countries | 7
2016-12-08 | DEV | Starten frontoffice met ionic | 6
2016-12-08 | DEV | homepage frontend | 2
2016-12-13 | DEV | werk groepsleden synchroniseren en controleren | 1.5
2016-12-21 | DEV | roompage doen werken en aanpassen homepage | 5
2016-12-22 | DEV | images en icons toevoegen frontend | 2
2016-12-25 | DEV | roompage volledig doen werken | 5
2016-12-27 | DEV | laatste bugs wegwerken | 1
2016-12-27 | DEV | dossier aanpassen+ readme | 5